## Slide 1: Status MP2.4 Arbeitspakete
A. Lorenz, H. Lentz, D. Behrendt

## Slide 2: Hintergrund und Zielsetzung
Abfrage sämtlicher während MP2.4 vorgesehener Reparatur-, Wartungs- und Erweiterungsarbeiten, die:
für den W7-X Betrieb ab OP2.4 relevant sind oder in der TORUSHALLE geplant sind.
Status 07. Mai:
    400 angemeldete AP, 32 Anlagen benötigen keine Arbeiten in MP2.4 (in der TH)
    Rückmeldungen von 2 Anlagen offen: ECRH und Fast-ion wall load monitoring
    Rückmeldung bitte an: arbeitsvorbereitung@ipp.mpg.de - auch bei fehlendem Bedarf
    Rückmeldung zu cSS und cOPM für Mitte Juni 2024 angekündigt
    Rückmeldung/Aufwandsanalyse zu anderen CoDaC Gewerken nicht vor Ende 2024
  Ziel:
  Erstellung einer ersten technologischen MP2.3/MP2.4 Arbeitsplanung für TKT 04.Juli 2024

## Slide 3: Ca. 400 Arbeitspakete angemeldet, davon
Infrastruktur (E5-ENG, E5-DEV, DIR, VAD) ca. 130 AP an 31 Anlagen/Projekten
E3 Diagnostiken und Heizungen ca. 140 an 29 Anlagen/Projekten
E5 Diagnostiken ca. 120 an 23 Anlagen/Projekten
Teilmengen von angemeldeten AP:
130 AP mit „Neumontage“
100 AP mit Bedarf PG Zugang
90 AP mit >40h Aufwand
100 AP mit ausschließlich RO Arbeit, davon 30 im PG

## Slide 4: Infrastruktur (E5-ENG, E5-DEV, DIR, VAD) ~130 AP
Infrastruktur W7-X NEU:
P800 PG Belüftungssystem (Vorbereitung D2 Betrieb)
Anlagenwartung und -erweiterung
A056 Erweiterung / Komplettierung EG Plattform
A072 Umbau Glimmelektroden
A323 Reparatur Strukturmechanik KKL T/B/W  1. und 2.UG
A064 Erweiterung Quenchdetektion
A034/A036/A052: Vakuumanlagen – 22 AP angemeldet

## Slide 5: E3 Heizungen und Diagnostiken (~ 140 AP)
NEU:
P081 Multikanalinterferometer
P031 Staubkollektoren im PG
P105 MATEO
P210 Powder Dropper
Anlagenwartung und -erweiterung
A062: Kühlung ECE Plugin (Neubau)
Ggf. A032 Verbesserung Flussflächenmessung
A053/A060 Neutralgasmonitore und Penning Gauges

## Slide 6: E5 Diagnostiken (~120 AP)
NEU:
P030 Heavy Ion Beam Probe
A069 Divertorthermographie (8 neue Endoskope + PL)
P200 Turbulence Beam Emission Spectroscopy
P215 MANTIS
P216 MANTIS Gaseinlass
Anlagenwartung und –erweiterung
A104 Divertorbolometrie
A068 Härtung AEA21 und AEK51 Plug-Ins
A083 HEXOS Instandsetzung

## Slide 7: Ausblick auf Basis von MP2.2 Daten
MP2.2
Gesamtstunden: Sep 2022 : 10350 h  Mai 2024: 22500 h geleistet
MP2.4
1000h Öffnung + 1000h Schließen
Erste detaillierte Ressourcenschätzungen
  A069: QRT02 Endausbau und PL Vorbereitung: 4200 h bei TH
  P216: Gaseinlass für MANTIS: 1700 h
  P081: Multikanalinterferometer: > 2000h
Summe der o.g. AP: MP2.4: ca. 11000h

## Slide 8: Rückmeldung: keine Arbeiten geplant