## Slide 1: TKT 2025 – 4 Changes to Design Review Procedure
A. Lorenz on behalf of Design Review Board

## Slide 2: Topics
1. RSR – Resource & Schedule Requirement review
2. Sicherheitsanalyse (SA) vs. Gefährdungsbeurteilung (GB)
3. Aktualisierung VA DEA (Design- und Entwicklungsarbeiten)
4. Vorschau: Erstellung und Prüfung von Technischen Spezifikationen

## Slide 3
      Neues Mitglied DRB: Victor Bykov (in E5-ENG/TE)
      Beurteilungen von Arbeitspakte / Projekte mit Auslegungen der Strukturmechanik bzw. Designanforderungen an Thermomechanik / Elektromagnetik
Mitgliedschaft DRB

## Slide 4: 1. RSR – Resource & Schedule Requirement review
Ziel
RSR als transparente Basis des Design Review Prozesses
(NICHT Teil der DR Prozedur)

Motivation
„RSR-Schwäche“: Auf welcher Grundlage wurden die Ressourcen- und Terminanforderungen dargestellt? Mit welchem Designzustand startet das Projekt?
Verbesserung:
    RSR soll sich auf die Prüfung der Lastenhefte konzentrieren
    Reifegrad der Anforderungen
    (falls notwendig: Aussage zu Machbarkeit)
Maßnahmen
Aktualisierung Vorlage RSR Präsentation (28L7TE)
Aktualisierung Verfahrensanweisung RSR -
CDR
RSR
DDR
FDR

## Slide 5: 1. RSR: Aktualisierte Vorlage Präsentation (28L7TE)
Projektziele und Funktionskonzept
Projektumfang und -ziele
Schematische Darstellung der Hauptfunktionen, Komponenten und Anforderungen (entsprechend dem Entwurf des Lastenheftes)
Technische und organisatorische Randbedingungen
Wichtige technische Schnittstellen zu bestehenden Anlagen
Portbelegung (Port wurde auf Nutzbarkeit geprüft und mit E5-Dev/DO/CM reserviert (Configuration Management?)
Bedarf für In-Vessel-Montagezugang, technische Randbedingungen für Montage
Sicherheitsrelevanz / Betriebsrelevanz (z.B. erfordert Integration in cSS, überwacht W7-X Betriebssicherheit, keine Relevanz)
Organisatorische Randbedingungen (relevante Details zu Kooperationen, Finanzierung, Dissertationsprojekte, sonstige externe Einflüsse)
Projektreife und spezifische Risiken
Reifegrad der Anforderungsdefinition
Aktueller Entwicklungsstand (z.B. Ideenphase, Konzeptentwurfsphase, erforderliche Machbarkeitsstudien, Technologieentwicklung, Schritte zum CDR)
Spezifische Risiken (z.B. Material- oder technische Grenzen, besondere Ressourcenanforderungen, Auswirkungen auf Betrieb oder andere Anlagen)
Bedarf an Ressourcen
Geschätzter Bedarf an internen Ressourcen (eigene Abteilung, E5-Eng/DE, E5-Eng/EA, E5-Eng/Sup, OP-TH, OP-CoDaC, FM, QM)
Zusammenfassung Finanzplanung (Schätzungen für Gesamtprojektkosten, jährlichen Mittelfluss, Kosten für laufenden Betrieb, spezifische Budgetrisiken)
Zeitplan
Entwurf Zeitplanung (Erstbetriebsphase, Projektmeilensteine einschl. Entwurfsprüfungen, Beschaffungen mit langer Vorlaufzeit, Bedarfstermine
Integrierte Zeit- und Finanzplanung im MS-Project-Format (Entwurf WBS in der Sitzung vorgestellt)
6. Prioritätsvorschlag (sicherheitsrelevant/unverzichtbar für den Betrieb/ Beitrag zu wichtigem wissenschaftlichen Ziel; Begründung für die Priorität)

## Slide 6: 2. Sicherheitsanalyse (SA) vs. Gefährdungsbeurteilung (GB)
Motivation:
          GB für Anlagen nicht mehr erforderlich  GB für Tätigkeiten an der Anlage notwendig
          Unterschiedliche Risikomatrizen SA und GB für Nichtexperten schwer nachvollziehbar  Mehraufwand
          Zeitpunkt der Erstellung der GB oft zu spät:
  verzögert das Commissioning (oder z.B. Betrieb, Wartung, usw)
  Gegenmaßnahmen aus der Not geboren;
Ziel
Vereinheitlichung Methodik für Risikobewertung;
Verbesserung Zeitpunkt GB Erstellung – Integration in DR Prozedur
Maßnahmen
Folien 7-12 dieser Präsentation

## Slide 7
Zielstellung hinter beiden Dokumenten:
  systematisch geführte Analyse der Gefahren und Gefährdungen
  Bewertung dieser potentiellen Gefahren und Gefährdungen und stetiger Prozess
  Festlegung von Maßnahmen zur Risikoreduktion auf tolerierbares Maß
Bewertung der Gefährdungen erfolgt mittels identischer Risikomatrix für SA und GB
  (Vorlagen noch in Arbeit bei E5-DEV/DO-DS, bitte aktuell gültige Vorlagen verwenden)
Maßnahmen der Risikoreduktion (S  T  O  P);
  Substitution (Vermeidung der Gefährdung durch andere Designlösung)
  Technische
  Organisatorische
  Persönliche (PSA)
2. Sicherheitsanalyse vs. Gefährdungsbeurteilung Gemeinsamkeiten

## Slide 8
Sicherheitsanalyse (SA) vs. Gefährdungsbeurteilung (GB) Inhaltliche Abgrenzung
SA | GB
Die SA betrachtet grundlegende Sicherheit der Anlage (Anlagen- und Personensicherheit), d. h.: von der Anlage dürfen keine nicht tolerierbaren Personen- und Gefährdungen auf andere Anlagen ausgehen bestehende Einflüsse von außen stören nicht Betrieb der Anlage von Anlage gehen keine den Betrieb des W7-X einschränkende Einflüsse aus | Die GB bezieht sich ausschl. auf Arbeitssicherheit (Personensicherheit) bei allen innerbetrieblichen Tätigkeiten, z. B. bei Arbeiten: an Anlage (Betrieb/ Wartung/ Instandhaltung) und im Bereich einer Anlage mit Gefahrstoffen mit Arbeitsmitteln (Werkzeuge)
Maßnahmen entsprechend Reihenfolge des STOP-Prinzips (S vor T vor O vor P) festzulegen (begründete Abweichungen möglich) | 
Ansprechpartner: E5-Dev/DO(/DS) | Ansprechpartner: VAD/FM-ZS

## Slide 9
Sicherheitsanalyse vs. Gefährdungsbeurteilung Anwendungsbereich - in welchen Fällen ist eine SA bzw. GB zu erstellen?
SA | GB
zu jeder Anlage ist SA zwingend. Analyse notwendig innerhalb der frühen Designphase (CDR, DDR) Ergebnisse (z.B. Designänderungen) sind im weiteren Design / Realisierung zu Anlage zu berücksichtigen (S-T-O-P) Dokumentation Es ist darzulegen, dass die verbleibenden von Anlage ausgehenden Gefährdungen tolerabel sind. Es muss auch das Nicht-Vorhandensein von Gefährdungen dokumentiert werden. | Zu jeder Tätigkeit an der Anlage sowie zu vorgesehenen Arbeitsmitteln (Werkzeuge, Gefahrstoffe) ist Ermittlung der Gefährdungen zwingend Ermittlung der Tätigkeiten mit Gefährdungspotential in der Designphase zu beginnen Unzulässige Gefährdungen (Ergebnisse) sind durch Gegenmaßnahmen (S-T-O-P) zu vermeiden Dokumentation Ergebnisse in Arbeitsplänen berücksichtigen (z.B. CAT, Wartungsplan) z.B. Änderung der Arbeitsmethode benötigt mehr Zeit in der Arbeitsplanung (Gerüst statt Leiter)

## Slide 10
Sicherheitsanalyse vs. Gefährdungsbeurteilung konkrete Auswirkungen für Design Reviews ab 12. Mai 2025
SA | GB
NEU: Liste der ermittelten Tätigkeiten mit Gefährdungs-potential (an Anlagen oder mit Werkzeugen bzw. Gefahrstoffen) ist in Sicherheitsanalyse einzutragen Fokus auf anlagenspezifische Tätigkeiten Einteilung der Gefährdungen empfohlen Inbetriebnahme Wartung, Instandhaltung | Kopie „Liste der Tätigkeiten mit Gefährdungspotential“ ist im DR zu präsentieren. Erstellen von GB nicht zwingend während Designphase, aber für Projekte mit offensichtlichen Gefährdungen stark zu empfehlen z.B. für Manipulatoren, Injektoren, Laser usw., weil Designauswirkungen möglich sind
SA-Vorlage im IDM unter: 2BAJ32 Freigegebene SA von Anlagen im Betrieb nicht betroffen | GB-Vorlage im IDM unter: 2JWFJC
Design
Beschaffung / Fertigung
Installation
Inbetriebnahme
Liste Gefährdungen
Erstellung GB; Gegenmaßnahmen
Inbetriebnahme
Integration GB in CAT
Integration GB in typischen Projektablauf (schematisch)

## Slide 11
Sicherheitsanalyse vs. Gefährdungsbeurteilung Beispiel 1: Druckbehälter
SA | GB
Anlage: Druckbehälter Gefahr: Überdruck (Anlage könnte zerstört werden) Maßnahmen: Anderes Medium möglich? (S) Überdruckventil (T) | Arbeit: Tätigkeit am Druckbehälter Gefahr: Überdruck (Person könnte durch das Ausströmen des Mediums geschädigt werden) Maßnahmen: zusätzliche Vorrichtung zum Ableiten des potentiell ausströmenden Mediums (T) Bereich absperren (O) oder Tragen von PSA (P)

## Slide 12
Sicherheitsanalyse vs. Gefährdungsbeurteilung Beispiel 2: Schaltschrank
SA | GB
Anlage: Schaltschrank Gefahr: Hochspannung Maßnahmen: Technisch implementiertes Abschalten der Hochspannung bei Öffnen der Tür (T) | Arbeit: Tätigkeit am Schaltschrank Gefahr: Hochspannung Maßnahmen: Zusätzliches Erden nach Öffnen der Tür (T) Absperren des Bereiches (O) spezielles (isolierendes) Schuhwerk tragen (P)

## Slide 13
Sicherheitsanalyse vs. Gefährdungsbeurteilung Beispiel 3: Aktuelles Projekt P210; Powder Dropper
SA | GB
Anlage: Powder Dropper Gefahr: Pulverrückstände im Stutzen/PG Maßnahmen: Technisch optimiertes, rückstandsloses Gleiten des Pulvers in das Plasma (T) Technisch mit dem Plasmaprogramm abgestimmtes Timing der Pulverinjektion (T) | Arbeit: Reinigung PG Gefahr: Pulverrückstände im Stutzen/PG Maßnahmen: Pulverauswahl technisch geprüft (T) Gasanalyse nach Öffnen des PG (T) Absperren des Bereiches (O) PSA (Brille, Atemschutz) tragen (P)

## Slide 14: 3. Aktualisierung VA DEA (Design- und Entwicklungsarbeiten)
Ziel
Aktualisierung Verfahrensanweisung DEA (2AL43M)
Motivation
Anpassung an Organisationsänderungen seit W7-X Completion
Integration der “lessons learned”
Umsetzung
    Erfahrungen der letzten Jahre integriert (Definition DEA, Lastenheft, FDR)
    Prozedere TS Erstellung, Prüfung und Freigabe
    Aktualisierung CN-Regelung zur Einberufung des Design Review Board
    To Do: Aktualisierung der Formatvorlage für die Checkliste
          Aktualisierung entsprechend VA
          Sonderfreigaben
          Überprüfung Design auf Störanfälligkeit bei schnellen Ionenverlusten

## Slide 15: Wichtigste Aktualisierungen in VA DEA
1. Hintergrund und Zielsetzung
2. Anwendungsbereich
3. Verantwortlichkeiten
4. Inhalte zur Verfahrensanweisung
4.1. Definition der Design- und Entwicklungsarbeiten (Ausgangspunkt)
4.2. Durchführung der Design- und Entwicklungsarbeiten
4.3. Phasen der Design- und Entwicklungsarbeiten
4.3.1. Konzept-Design und Concept Design Review – CDR
4.3.2. Entwicklungsdesign und Developed Design Review – DDR
4.3.3. Fertigungsdesign/Umsetzung der Lösung und Final Design Review – FDR
4.3.4. Änderungen des Entwicklungsablaufs
4.4. Änderungen während der Design- und Entwicklungsarbeiten
5. Dokumentation
6. Mitgeltende Unterlagen
7. Anhang: Design Review Prozess

## Slide 16: Zu 3. Verantwortlichkeiten
Integration von Lastenheft in DEA
Präzisierung FDR

## Slide 17: Zu 4.1 Definition der Design- und Entwicklungsarbeiten (DEA)
Auszug aus 4.1:
E5-M prüft und koordiniert Entscheidung:
Umfangreiche Änderungen – Zuweisung eigenes Projekt, das entsprechend der VA DEA bearbeitet wird.
    Ggf. sind Design Reviews während Umsetzung der CN erforderlich
    (auch teilweise) Neukonstruktionen (an bestehenden Anlagen) fallen in Kompetenzbereich des DRB.
Beispiel:
CN für Änderung der HE-Tauglichkeit (d.h. thermomechanischen Auslegung) der Diagnostik A  CN mit einem einzigem Arbeitspaket „Durchführung der Entwicklungsarbeiten und Integration in den W7-X“  intransparent !
Was gehört dazu und übersteigt mit Sicherheit den Rahmen einer CN
        Design, Beurteilung des Designs, Berücksichtigung aller technischen Richtlinien, Herstellung, Integration, Montagen, Tests, etc. sind typische Aufgaben eines Designprozesses.

## Slide 18: Zu Aktualisierung der finalen Designphase bis FDR
Phase nach dem DDR: Erstellung endgültiger Modelle, Zeichnungen, Fertigung- und Montageunterlagen.
Das Final-Design-Review (FDR) markiert das Ende dieser Phase.
    speziell ausgewiesenes Meeting des Projektteams unter Leitung des PL (RO) statt.
    Freigabe der detaillierten, geprüften Lösungen anhand der erstellten Unterlagen
    Dokumentation: Ergebnisse und Festlegungen im FDR Protokoll (FV [2ARTEZ]) mit DRB-Freigabeumlauf
Das heißt:
    Alle chits müssen abgearbeitet sein; aktualisierte chit list wird vorgelegt.
    Fertigungszeichnungen geprüft (Auftraggeber, 2. Konstrukteur und QM-Schweißaufsicht) und freigegeben.
Nach FDR verbleibende zu klärende Sachverhalte (z.B. Betriebseinschränkungen, ausstehende Unterlagen)
    PL/RO legt entsprechende Maßnahmen, Verantwortlichkeiten und Termine fest.
    Übertragung in weiterführenden Prozess (z.B. QAAP, CAT, CN, QAB, BSK).

## Slide 19: The end

## Slide 20: Vorschau Anpassung Prozedere Technische Spezifikationen
Anpassung der Verantwortlichkeiten für Erstellung und Prüfung von Technische Spezifikation
    In Abstimmung mit RO / PL kann Erstellung durch Konstrukteur (E5-ENG/DE) erfolgen
    Prüfung der TS durch GL, W7-X QA (E5-M setzt ggf. weitere Prüfer ein)
    Genehmigung durch E5-M;
Vereinfachung für Beschaffung bei Fertigungsaufträgen < 30.000,- EUR