## Slide 1: Deuteriumbetrieb und Auswirkungen auf den Maschinenbetrieb Klausurtagung 02.-03.07.2025

## Slide 2: Abschätzung der Ortsdosisleistung in der Torushalle
Pulsdauer | Pulse/Tag | Experiment zeit/Tag* | Gesamt plasmazeit | Do 17:00 | Fr 8:00 | Sa 8:00 | So 8:00 | Mo 8:00 | Di 8:00
[s] |  | [h] | [min] | DL [µSv/h] |  |  |  |  | 
10 | 40 | 9 | 280 | 432,36 | 8,95 | 1,18 | 1,12 | 1,10 | 1,08
20 | 40 | 9 | 560 | 865,05 | 17,90 | 2,36 | 2,25 | 2,20 | 2,16
10 | 40 | 12 | 280 | 338,64 | 14,72 | 1,20 | 1,12 | 1,10 | 1,08
20 | 40 | 12 | 560 | 677,54 | 29,44 | 2,39 | 2,25 | 2,20 | 2,17
13,33 | 30 | 9 | 280 | 427,94 | 8,87 | 1,18 | 1,12 | 1,10 | 1,08
800 | 1 | 9 | 560 | 219,14 | 6,37 | 2,32 | 2,23 | 2,19 | 2,16
400 | 2 | 9 | 560 | 466,50 | 10,79 | 2,34 | 2,24 | 2,19 | 2,16
40 | 20 | 9 | 560 | 839,61 | 17,45 | 2,36 | 2,24 | 2,20 | 2,16
* Experimentzeit/Tag = Zeit, auf die die Pulse aufgeteilt sind, z.B. 40 Pulse à 10 s innerhalb von 9 h
Chart: Verlauf der Aktivität von einer Experimentwoche
Werte nur noch von Gesamtplasmazeit abhängig
Fr
Sa
So
Mo
Di
  Zusammenfassung:
Neutronenrate entscheidend für Aktivierungsprozesse
Je größer der Abstand zwischen den einzelnen Pulsen, desto geringer ist die maximale DL unmittelbar nach den Experimenten
Die maximale Dosisleistung unmittelbar nach den Experimenten hängt sowohl von der Gesamtplasmazeit als auch vom Pulsschema ab
Nach einer Abklingzeit von ca. 1,5 Tagen hängt die Dosisleistung nur noch von der Gesamtplasmazeit ab
Am ersten Tag nach den 3 Experimenttagen wird die TH voraussichtlich noch Kontrollbereich sein
Die Dosimeterpflicht kann nach ersten Abschätzungen nach ca. einem halben Jahr aufgehoben werden (DL < 0,5 µSv/h)
Kontrollbereich
Überwachungsbereich
Verlauf der γ-Dosisleistung eines Experimenttags am AUG
Faktor Wand-Maschine 1:10

## Slide 3
Sperre im großen Strahlenschutztor
Nachverfolgungs-
datenbank
Personendosimetrie
Neubau Lagerhalle für aktivierte/
kontaminierte Gegenstände
Deuterium-betrieb
Neubau Strahlenschutzlabor in Gebäude 3
Personenvereinzelung
Radiologische Bewertung vor dem Herausbringen aus einem StrlSchBereich
Einteilung der Labore in aktive und nicht-aktive Labore
Gesondertes Werkzeug
für Arbeiten im PG

## Slide 4: Aktueller Stand der Projekte
Dosimetriesystem inklusive Zugangskontrollsystem (ZKS):
    Zuschlag für das Projekt an Siemens erteilt
    Kick-off Meeting voraussichtlich Anfang Juli 2025 (KW28)
Lagerhalle:
    Bietergespräch zur Vergabe der Planung im Juni 2025, danach Beauftragung der Planung
    Fertigstellung der Halle für Ende 2027/Anfang 2028 geplant
Labor für radiologische Messungen im Gebäude 3:
    Lüftungsplanung für das Labor läuft aktuell, nach Planungsfertigstellung wird Lüftungsbau ausgeschrieben
    Bau des Gebäudes ist beauftragt, Baubeginn voraussichtlich September 2025, Fertigstellung bis Ende 2025 geplant

## Slide 5: Aktueller Stand der Projekte
Nachverfolgungsdatenbank:
    Beschaffung einer Demoversion für Testzwecke, ggf. Kauf der Software
Festlegung von Laboren, in denen mit aktivierten/kontaminierten Materialien umgegangen werden darf:
    Es wurden 10 Labore/Flächen festgelegt (Liste im IDM, uID: 2KRHBD)
    Labore werden in das neue ZKS integriert
Bau einer Werkstatt, in der an aktivierten/kontaminierten Materialien gearbeitet werden darf:
    Lösungsvorschlag: als Containerlösung auf dem Gelände der neuen Lagerhalle
    nächster Schritt: Festlegen einer Kostenstelle, Stellen eines Bauantrags zur Durchführung einer Machbarkeitsstudie (Planung, Kostenschätzung, …)
Erfüllung von Genehmigungsauflagen des LAGuS

## Slide 6: Dosimetriesystem inklusive Zugangskontrollsystem
Verknüpfung der Personendaten mit den Dosiswerten
Person bereits verknüpft?
Relevante Unterweisungen vorhanden und aktuell?
Dosis unter Grenzwert?
Mit RFID-Chip markiertes
Dosimeter
+
Herausbringen von aktivierten/kontami-nierten Gegenständen aus einem Strahlenschutzbereich
Dauerhafte Sperre im großen Strahlenschutztor  kann bei Bedarf geöffnet/entfernt werden
Größere Transporte müssen beim DSSB angemeldet werden
Radiologische Bewertung der Gegenstände vor dem Herausbringen
Aufnahme der herauszubringenden Gegenstände in eine Nachverfolgungsdatenbank
Flügeltore
Personenschleuse
Zutrittskontrollsystem: Abfrage von Bedingungen für den Zutritt zum Strahlenschutzbereich
Einhaltung des persönlichen Dosisgrenzwerts
Sicherheitsunterweisungen für bestimmte Tätigkeiten (z.B. Arbeiten im PG) bzw. bestimmte Zustände (z.B. Kontrollbereich) notwendig
Verbindung des Zugangs-kontrollsystems zum cSS
Permanente Dosimeter-Tragepflicht (Hotspots)
Personenvereinzelung
Abfrage des RFID-Chips auf dem Dosimeter
technische Maßnahme zur Personenvereinzelung
Weitere Schleusen:
  Kühlkanal
  ECRH-Kanal
  großes Strahlenschutztor
TH-Wand
Schleusenraum mit Speed Gates und Lichtschranke

## Slide 7: Zeitplanung Dosimetriesystem
Eigenleistungen (15.09.-14.11.2025)
Kabelzugarbeiten Fa. EIM
Schleusen Fa. Reichenbach
CoDaC & IT Arbeiten
Labore (Türschließung) Fa. Schröter
Eigenleistungen IPP (FM):
- Umbau Türen ZGV West (nur noch Fluchtweg)
- Labyrinth Süd (nur noch Fluchtweg)
- Labyrinth Nord (Umbau Türanschlag, Bau Vorraum, …)
Arbeiten durch Siemens (17.11.25-10.04.26)
Server/Systeminstallation inkl. Clients
Montage und IBS Leser, Schleusenausstattung ( Taster, FTS, Sensorik), KontrollerAufbau, Aufbau Schleusen Gunnebo
Aufbau Verknüpfungsstaionen
IBS ZKS Grundsystem Zugänge u. Schnittstelle cSS
Installation Dosimetriesystem (13.04.-24.07.26)
Bedienpanels, IBS Verknüpfungsstationen
Funktionsüberprüfung Gesamtsystem inkl. aller Schnittstellen (max 28.01.2027)

## Slide 8: Diskussionspunkt: Zutrittsregelung zum Kontrollbereich ab Deuteriumbetrieb mit aktueller cSS-Programmierung
Zutritt zum Kontrollbereich
TLvD
DSSB
Freigabe Kontrolltür cSS
Freigabe Kontrolltür SÜS
DL < 3 µSv/h
Kontrollbereich
DL > 3 µSv/h
Tür zum Strahlenschutzbereich kann geöffnet werden
TLvD
DSSB
Verlassen des Kontrollbereichs
Tür zum Verlassen des Strahlenschutzbereichs kann geöffnet werden
DL < 3 µSv/h
Kontrollbereich
DL < 3 µSv/h
Kontrollbereich
Freigabe Kontrolltür cSS
Freigabe Kontrolltür SÜS

## Slide 9: Noch Fragen?

## Slide 10
Personen-Stammdaten
Organisationsdatenbank
active directory (?)
Dosimetrie-Software
Aufgenommene Dosis
Aktuelle Sicherheitsunterweisung
Zugangs- und Schließ-
System (ZuS; SIL 0)
cSS
SÜS
Verknüpfungsstation
SIL 2
übersteuert
Zugänglichkeit aus StrlSch-Sicht
unidirektional (keine Rückwirkung auf cSS)
Organisationhilfsmittel ohne
Sicherheitsfunktion
Erlaubt/verbietet Zutritte durch
einzelne Türen für Personen(gruppen)
Liefert Daten über Anwesenheit von
Personen in bestimmten Bereichen
Überwacht Türschließungen
Ansteuerung der Signaltableaus
Fail-safe
Überwacht Türen auf
Sollzustand „geschlossen“
 ggf. Maßnahmen
Fail-safe
Sicherheits-
schalter
Sensoren
Datenerfassungs- und
Auswertesystem
SÜS-Pult
Erfassen, speichern, überwachen, bewerten
aktuelle Dosisleistung + Aktivitätskonzentration
Exklusive Schließung aus-
schließlich für SSB
Fail-safe, SIL 2
Status aller Schalt-
elemente
Zeigt aktuellen Zustand
der Zugänglichkeiten an
Aktive Sperrung für Bereiche
Zutritt nur in Abhängigkeit
des SÜS möglich
Neutronenmonitor
Sensoren
SPS-gesteuert
SPS-gesteuert
Erfassen, speichern, überwachen, bewerten
der Neutronenrate und -menge
Abgleich mit erlaubten Werten
iManSys
?
?
?
Dongel
Zugang zum Strahlenschutzbereich (MU03)
10

## Slide 11: Annahmen zur Berechnung der Aktivität
MCNP-Simulation F. Grünauer (2008)
Ringförmige Neutronenquelle innerhalb des Plasmas (r = 5,5 m)
Energieverteilung der Neutronen = Gauß-förmiges Fusionsspektrum der D-D-Reaktion
Quellstärke: 1016 s-1 (maximale Neutronenrate laut Betriebsgenehmigung: 6*1015 s-1)
Keine Angaben zur angenommenen Heizleistung
Herleitung der Neutronenrate aus „Neutrons at W7-X“:
Neutronenrate:
Gesamt-Neutronenproduktionsrate: 6*1015 s-1
Jährliche Neutronenrate: 3*1019 a-1
Durchschnittliche jährliche Neutronenrate: 1012 s-1
Neutronenproduktion aus Kollision von Plasma- mit Plasmateilchen, Beamteilchen mit Plasmateilchen, Beamteilchen mit Beamteilchen
Vereinfachte Annahmen führen zur Überschätzung  Neutronenproduktionsrate wurde um 15 % auf 6*1015 s-1 reduziert)
Annahmen: Heizleistung NBI: 18 MW Deuterium Teilchenenergie: 65 keV Ionendichte: 4,5*1020 m-3 Ionentemperatur: 4 keV | Pulsschema: Pulslänge: 10 s (1 Puls alle 20 min) 10 Pulse / Tag 5 Tage / Woche 5 Wochen / 0,5 a